## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT [NUMBER] BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Dueño (Owner) | Status | Esfuerzo estimado | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US001 | como cliente, navegar por el catálogo online de pijamas para ver todas las opciones disponibles de manera rápida y sencilla | Diseñar la interfaz del catálogo | Ana | En proceso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la navegación del catálogo | Ana | En proceso |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de usabilidad | Ana | En proceso |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US002 | como desarrollador Web, seleccionar una plataforma de e-commerce adecuada para implementar el sitio rápidamente sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados | Investigar plataformas de e-commerce | Ana | En proceso | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evaluar y comparar características y precios | Ana | En proceso |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar la plataforma seleccionada | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US003 | como especialista en seguridad, implementar un Certificado SSL en el e-commerce para asegurar que las transacciones de los clientes sean seguras | Adquirir y configurar el SSL | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Probar la seguridad del sitio | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
|  | Documentar la implementación | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US004 | como desarrollador backend, integrar las pasarelas de pago seleccionadas para ofrecer múltiples opciones de pago a los clientes | Seleccionar las pasarelas de pago | Ana | En proceso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrar las pasarelas de pago | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Probar la integración de las pasarelas | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US005 | como cliente saber cuánto tiempo dura el envío a partir de haber hecho la compra para saber cuándo recibir mi producto | Implementar función de cálculo de tiempo de envío | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrar la información en el frontend | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de cálculo de tiempo de envío | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT [NUMBER] BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Dueño (Owner) | Status | Esfuerzo estimado | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US006 | como cliente ver los detalles de cada pijama (modelo, nombre comercial, descripción, imágenes, costo, inventario, atributos, categorías) para comprar de acuerdo a las tallas que desee y en modelos diferentes | Diseñar la interfaz del catálogo | Ana | En proceso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la navegación del catálogo | Ana | En proceso |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de usabilidad | Ana | En proceso |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US007 | como desarrollador web, configurar el catálogo de productos con todos los detalles necesarios y la información específica del producto para, que los clientes tengan toda la información necesaria para sus compras | Configurar el catálogo de productos con todos los detalles necesarios (modelo, nombre comercial, descripción, imágenes, costo, inventario, atributos) | Ana | En proceso | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar la información específica del producto para asegurar que los clientes tengan toda la información necesaria | Ana | En proceso |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrar el catálogo con el sistema de inventario | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US008 | como diseñador UX/UI, diseñar una interfaz de usuario que sea fácil de usar y atractiva para mejorar la experiencia de compra de los clientes | interfaz de usuario fácil de usar | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diseñar una interfaz de usuario atractiva para mejorar la experiencia de compra de los clientes | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
|  | Crear prototipos interactivos y realizar pruebas de usabilidad | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US009 | como content manager, cargar y gestionar el contenido del catálogo de productos para, mantener la información siempre actualizada y atractiva para los clientes | Cargar el contenido del catálogo de productos | Ana | En proceso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gestionar el contenido del catálogo de productos para mantener la información siempre actualizada y atractiva | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear y actualizar descripciones y atributos de productos | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US010 | como administrador de Sistemas, configurar el servidor y la base de datos para el e-commerce para asegurar un rendimiento óptimo del sitio | Configurar el servidor para el e-commerce | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar la base de datos para el e-commerce | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asegurar un rendimiento óptimo del sitio | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT [NUMBER] BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Dueño (Owner) | Status | Esfuerzo estimado | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US011 | como cliente encontrar rápidamente los productos de pijamas que quiero comprar para analizar por categorías el tipo de producto que voy a adquirir | Diseñar la estructura de categorías del catálogo | Ana | En proceso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar un sistema de búsqueda rápida | Ana | En proceso |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ajustar el sistema despues de realizar pruebas | Ana | En proceso |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US012 | como administrador de Base de Datos asegurar que la base de datos sea segura y eficiente para proteger la información del cliente y asegurar la disponibilidad del servicio | Configurar medidas de seguridad para la base de datos | Ana | En proceso | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optimizar la base de datos para mejorar el rendimiento | Ana | En proceso |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar copias de seguridad y pruebas de restauración | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US013 | como Tester/QA realizar pruebas exhaustivas del sitio e-commerce para asegurar que no haya bugs y el sitio funcione correctamente | Crear un plan de pruebas detallado | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ejecutar pruebas funcionales y de rendimiento | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
|  | Reportar y documentar los bugs encontrados | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US014 | como gestor del Proyecto definir los indicadores claves de rendimiento para evaluar y controlar la implementación y operación del e-commerce | Identificar los indicadores claves de rendimiento (KPIs) | Ana | En proceso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar herramientas para el seguimiento y monitoreo de los KPIs | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Establecer un plan de control y evaluación periódica de los KPIs | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US015 | cliente saber si tiene cupones de descuento para comprar por mayoreo y aplicar el cupón de descuento | Diseñar la interfaz de usuario para mostrar y aplicar cupones | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la funcionalidad de cupones en el sistema | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de funcionalidad y ajustes necesarios | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0

## SPRINT 4 BACKLOG
SPRINT [NUMBER] BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Tarea | Dueño (Owner) | Status | Esfuerzo estimado | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US016 | como área de Marketing, implementar herramientas de análisis y seguimiento para entender el comportamiento del cliente y mejorar la estrategia de marketing | Seleccionar herramientas de análisis y seguimiento | Ana | En proceso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar las herramientas seleccionadas | Ana | En proceso |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analizar los datos recolectados y ajustar la estrategia de marketing | Ana | En proceso |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US017 | como especialista en SEO/Área de Marketing optimizar el sitio e-commerce para motores de búsqueda para atraer más tráfico orgánico y aumentar las ventas | Realizar una auditoría SEO del sitio e-commerce | Ana | En proceso | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar mejoras SEO en el sitio | Ana | En proceso |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monitorear el impacto de las mejoras SEO y ajustar según sea necesario | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US018 | como gestor de Proyectos, coordinar las tareas del equipo de desarrollo para asegurar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto | Definir y asignar tareas a los miembros del equipo | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monitorear el progreso del proyecto y ajustar el plan según sea necesario | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
|  | Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el equipo | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US019 | como desarrollador Frontend, asegurar que el sitio sea responsive y accesible para brindar una experiencia de usuario óptima en todos los dispositivos | mplementar diseño responsive para el sitio | Ana | En proceso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de accesibilidad y ajustar el diseño según sea necesario | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optimizar el sitio para diferentes navegadores y dispositivos | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US020 | como cliente, saber qué tipo de transacciones de pago acepta la plataforma para poder pagar con mi pasarela de pagos confiable | Diseñar la interfaz para mostrar los métodos de pago disponibles | Ana | En proceso | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para seleccionar y utilizar los métodos de pago disponibles | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar pruebas de funcionalidad y ajustar el sistema de pagos según sea necesario | Ana | En proceso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0