## WEEK 1
DAILY SCRUM MEETING
Miembro del Equipo | Pregunta | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Desarrollador Frontend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Diseñé la interfaz del catálogo de pijamas. | Comencé a implementar la navegación del catálogo. | Terminé de implementar la navegación y comencé las pruebas de usabilidad. | Continué con las pruebas de usabilidad.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy diseñando la interfaz del catálogo de pijamas. | Estoy empezando a implementar la navegación del catálogo. | Estoy terminando la implementación de la navegación y comenzando las pruebas de usabilidad. | Estoy continuando con las pruebas de usabilidad. | Estoy finalizando las pruebas de usabilidad.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien | No, todo está bien | No, todo está bien
Desarrollador Web / Administrador de Sistemas | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Investigué plataformas de e-commerce. | Comparé características y precios de diferentes plataformas de e-commerce. | Finalicé la evaluación de las plataformas de e-commerce. | Empecé a configurar la plataforma seleccionada.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy investigando plataformas de e-commerce. | Estoy comparando las características y precios de las plataformas investigadas. | Estoy finalizando la evaluación de las plataformas | Estoy configurando la plataforma seleccionada. | Estoy finalizando la configuración de la plataforma.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | Necesito acceso al servidor para continuar con la configuración. | No, todo está bien.
Especialista en Seguridad | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Adquirí y configuré el Certificado SSL. | Probé la seguridad del sitio. | Documenté la implementación del Certificado SSL. | Revisé la configuración de seguridad.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy adquiriendo y configurando el Certificado SSL. | Estoy probando la seguridad del sitio para asegurarme de que el SSL esté correctamente implementado. | Estoy documentando la implementación del Certificado SSL. | Estoy revisando toda la configuración de seguridad. | Estoy realizando pruebas finales de seguridad.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Desarrollador Backend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Seleccione pasarelas de pago | Termine de seleccionar pasarelas de pago | Empece a configurar pasarelas de pago | Comence a implementar las pasarelas en el sitio
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy seleccionando las pasarelas de pago. | Continuo seleccionado pasarelas de pago | Voy a configurar pasarelas de pago | Continuo terminando de configurar las pasarelas e implementarlas en el sitio | Terminando de configurar las pasarelas de pago en el sitio
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.

## WEEK 2
DAILY SCRUM MEETING
Miembro del Equipo | Pregunta | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Desarrollador Frontend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Revisé el feedback de las pruebas de usabilidad del catálogo. | Implementé mejoras en la interfaz del catálogo. | Realicé pruebas adicionales después de las mejoras. | Finalicé la implementación del catálogo y preparé la documentación.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy revisando el feedback de las pruebas de usabilidad del catálogo. | Estoy implementando mejoras en la interfaz del catálogo según el feedback. | Estoy realizando pruebas adicionales después de las mejoras. | Estoy finalizando la implementación del catálogo y preparando la documentación. | Estoy revisando la documentación y realizando las últimas pruebas.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Desarrollador Web / Administrador de Sistemas | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Revisé la configuración de la plataforma de e-commerce. | Optimicé la configuración de la plataforma y resolví problemas. | Finalicé la configuración y comencé pruebas de rendimiento. | Revisé los resultados de las pruebas de rendimiento y hice ajustes.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy revisando la configuración de la plataforma de e-commerce. | Estoy optimizando la configuración y resolviendo cualquier problema encontrado. | Estoy finalizando la configuración y comenzando pruebas de rendimiento. | Estoy revisando los resultados de las pruebas de rendimiento y haciendo ajustes. | Estoy documentando la configuración final y preparando la plataforma para el lanzamiento.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Especialista en Seguridad | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Revisé la configuración de seguridad del sitio. | Realicé pruebas de penetración. | Revisé los resultados de las pruebas de penetración y apliqué correcciones. | Realicé pruebas finales de seguridad y documenté el proceso.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy revisando la configuración de seguridad del sitio. | Estoy realizando pruebas de penetración para asegurar la robustez del sistema. | Estoy revisando los resultados de las pruebas y aplicando correcciones. | Estoy realizando pruebas finales de seguridad y documentando el proceso. | Estoy revisando toda la documentación de seguridad y preparando un informe final.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Desarrollador Backend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Revisé la integración de las pasarelas de pago. | Realicé pruebas adicionales de las pasarelas de pago. | Resolví problemas detectados durante las pruebas de las pasarelas de pago. | Documenté la integración de las pasarelas de pago.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Estoy revisando la integración de las pasarelas de pago. | Estoy realizando pruebas adicionales de las pasarelas de pago. | Estoy resolviendo cualquier problema detectado durante las pruebas. | Estoy documentando la integración de las pasarelas de pago. | Estoy revisando y finalizando la documentación de la integración.
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.

## WEEK 3
DAILY SCRUM MEETING
Miembro del Equipo | Pregunta | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Desarrollador Frontend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Diseñé parte de la estructura de categorías del catálogo. | Terminé de diseñar la estructura de categorías del catálogo | Implementé parte del sistema de búsqueda rápida | Terminé de implementar el sistema de búsqueda rápida.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Diseñar la estructura de categorías del catálogo | Continuar diseñando la estructura de categorías del catálogo | Implementar un sistema de búsqueda rápida | Continuar implementando el sistema de búsqueda rápida | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el sistema
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Administrador de Base de Datos | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Configuré parte de las medidas de seguridad. | Terminé de configurar medidas de seguridad. | Optimicé parte de la base de datos. | Terminé de optimizar la base de datos.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Configurar medidas de seguridad para la base de datos | Continuar configurando medidas de seguridad para la base de datos | Optimizar la base de datos para mejorar el rendimiento | Continuar optimizando la base de datos para mejorar el rendimiento | Realizar copias de seguridad y pruebas de restauración
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Tester/QA | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Creé parte del plan de pruebas. | Terminé de crear el plan de pruebas. | Ejecuté parte de las pruebas funcionales y de rendimiento | Terminé de ejecutar las pruebas funcionales y de rendimiento.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Crear un plan de pruebas detallado | Continuar creando el plan de pruebas detallado | Ejecutar pruebas funcionales y de rendimiento | Continuar ejecutando pruebas funcionales y de rendimiento | Reportar y documentar los bugs encontrados
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Gestor del Proyecto | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Identifiqué parte de los KPIs. | Terminé de identificar los KPIs. | Configuré parte de las herramientas de seguimiento. | Terminé de configurar las herramientas de seguimiento.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Identificar los indicadores claves de rendimiento | Continuar identificando los indicadores claves de rendimiento | Configurar herramientas para el seguimiento y monitoreo de los KPIs | Continuar configurando herramientas para el seguimiento y monitoreo de los KPIs | Establecer un plan de control y evaluación periódica de los KPIs
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.

## WEEK 4
DAILY SCRUM MEETING
Miembro del Equipo | Pregunta | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
Área de Marketing | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Seleccioné parte de las herramientas de análisis y seguimiento. | Terminé de seleccionar herramientas de análisis y seguimiento. | Configuré parte de las herramientas | Terminé de configurar las herramientas.
| ¿Que estan haciendo hoy? | Seleccionar herramientas de análisis y seguimiento | Continuar seleccionando herramientas de análisis y seguimiento | Configurar las herramientas seleccionadas | Continuar configurando las herramientas seleccionadas | Analizar los datos recolectados y ajustar la estrategia de marketing
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Gestor de Proyectos | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Definí y asigné parte de las tareas. | Terminé de definir y asignar tareas. | Monitoreé parte del progreso del proyecto. | Terminé de monitorear el progreso del proyecto
| ¿Que estan haciendo hoy? | Definir y asignar tareas a los miembros del equipo | Continuar definiendo y asignando tareas a los miembros del equipo | Monitorear el progreso del proyecto y ajustar el plan según sea necesario | Continuar monitoreando el progreso del proyecto y ajustar el plan según sea necesario | Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el equipo
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Desarrollador Frontend | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Implementé parte del diseño responsive | Terminé de implementar el diseño responsive | Realicé pruebas de accesibilidad. | Terminé de realizar pruebas de accesibilidad y ajustes
| ¿Que estan haciendo hoy? | Implementar diseño responsive para el sitio | Continuar implementando diseño responsive para el sitio | Realizar pruebas de accesibilidad y ajustar el diseño según sea necesario | Continuar realizando pruebas de accesibilidad y ajustar el diseño según sea necesario | Optimizar el sitio para diferentes navegadores y dispositivos
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.
Desarrollador Web | ¿Qué hiciste ayer? | Descanso | Diseñé parte de la interfaz de métodos de pago | Terminé de diseñar la interfaz de métodos de pago | Implementé parte de la funcionalidad de métodos de pago | Terminé de implementar la funcionalidad de métodos de pago
| ¿Que estan haciendo hoy? | Diseñar la interfaz para mostrar los métodos de pago disponibles | Continuar diseñando la interfaz para mostrar los métodos de pago disponibles | Implementar la funcionalidad para seleccionar y utilizar los métodos de pago disponibles | Continuar implementando la funcionalidad para seleccionar y utilizar los métodos de pago disponibles | Realizar pruebas de funcionalidad y ajustar el sistema de pagos según sea necesario
| ¿Hay algo que te bloquee? | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien. | No, todo está bien.